## Hoja1
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCIÓN
“La verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” le corresponde a la Oficina de Control Interno. Publicado en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas, en las siguientes fechas, 31 de enero, abril 30, agosto 31 y diciembre 31. Para estos efectos el DAFP sugiere “Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
IDENTIFICACIÓN |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | AGOSTO 31 | [5 empty] | Diciembre 31 | [5 empty] | Enero/31/2014
Proceso y Objetivo | Causa | Código | Acciones | Responsable | Indicador | ESTADO DE ACCION |  | Evidencia |  | FIRMA |  | ESTADO DE ACCION |  | Evidencia | Anotaciones | FIRMA |  | ESTADO DE ACCION |  | Evidencia | Anotaciones | FIRMA
|  | No. |  |  |  | Cumple | No cumple |  | Anotaciones | Responsable de proceso | Seguimiento al proceso | Cumple | No cumple |  |  | Responsable de proceso | Seguimiento al proceso | Cumple | No cumple |  |  | Responsable de proceso | Seguimiento al proceso
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Orientar y definir la gestión institucional organizadamente y en prospectiva en actividades necesarias para la formulación de los elementos de direccionbamiento estrategico, con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos | Alta centralización: Exceso de poder o autoridad concentrado en una área, cargo o funcionario. | 1 | Descentralizar y Controlar: Revisiar las actuaciones de los directivos , con pruebas aleatorias de transparencia en las diferentes decisiones que se toman. | Oficina de Control Interno | Número de revisiones de actuaciones realizadas a directivos / Número total de revisiones programadas aleatoriamente a los directivos. | x |  | Plan de Acciòn institucional reposa en los archivos fisicos de la oficina de control interno con sus correspondiente informe |  |  |  | x |  | Plan de Acciòn institucional reposa en los archivos fisicos de la oficina de control interno con sus correspondiente informe |  |  |  | x |  | Plan de Acciòn institucional reposa en los archivos fisicos de la oficina de control interno con sus correspondiente informe
| Descentralización sin control: Otorgamiento de responsabilidades, autoridad y capacidad para decidir, sin criterios bien definidos y no hay rendición de cuentas. | 2 | Definir criterios e informar: Definir los criterios claramente al delegar asuntos y exigir la presentación de informes respectivos de los asuntos en los que participó el delegado. | Alta Dirección | Número de rendiciones púbicas de cuentas y seguimiento a la gestión | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad http://www.unillanos.edu.co |  |  |  | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad http://www.unillanos.edu.co | Solamente se hace una rendición de cuenta al año. |  |  | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad http://www.unillanos.edu.co | Solamente se hace una rendición de cuenta al año.
| Exceso de normas: Proliferación de regulaciones que dificultan el quehacer administrativo. | 3 | Revisar y actualizar: Revisar y actualizar la normatividad interna | Secretaría General | Normatividad institucional actualizada | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad HttP://www.unillanos.edu.co |  |  |  | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad HttP://www.unillanos.edu.co | Este documento esta periodicamente actualizandose. |  |  | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad HttP://www.unillanos.edu.co | Este documento esta periodicamente actualizandose.
| Excesiva reserva: Las instancias gerenciales no permiten la divulgación de la información. | 4 | Establecer: Establecer politicas de seguridad de la información | Oficina de Sistemas | Politica de seguridad establecida |  | x |  | En la actualidad solo falta la aprobación por parte de la secretaria general, para su implementación |  |  |  | x | No se pudo aprobar la politica de segurida por que toca alinearla con la directriz de seguidad informatica de Gobierno en Línea. (Manual 3.1 de Gobierno en linea en el nivel basíco) |  |  |  |  | x | No se pudo aprobar la politica de segurida por que toca alinearla con la directriz de seguidad informatica de Gobierno en Línea. (Manual 3.1 de Gobierno en linea en el nivel basíco)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Orientar y definir la gestión institucional organizadamente y en prospectiva en actividades necesarias para la formulación de los elementos de direccionbamiento estrategico, con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos | Falta de una estrategia de comunicación: La gerencia no muestra interés en que la información fluya a lo largo y ancho de la entidad. | 5 | Formlar: Formular e implementar la estrategia de canales de comunicación | Secretaría General | Estrategia de canales de comunicación implementada | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad HttP://www.unillanos.edu.co |  |  |  | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad HttP://www.unillanos.edu.co |  |  |  | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad HttP://www.unillanos.edu.co
| Inadecuada selección de personal: Los procesos de selección, incluyendo las instancias gerenciales no cumplen con el rigor técnico y administrativo. | 6 | Establecer: Establecer procedimientos precisos de selección y contratación de personal | División de servicios administrativos | Procesos de selección establecidos | x |  | Se encuentra la información en la pagina web http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=55 |  |  |  | x |  | Se encuentra la información en la pagina web http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=55 | Esta actividad se realizo desde el mes de agosto y esta dentro de los procesoso establecidos. |  |  | x |  | Se encuentra la información en la pagina web http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=55 | Esta actividad se realizo desde el mes de agosto y esta dentro de los procesoso establecidos.
| Falta de profesionalismo y baja capacitación: Personas sin las condiciones requeridas para desarrollar su trabajo con calidad y la entidad no se preocupa por prepararlas. | 7 | Realizar: Realizar capacitaciones a los funcionarios en temas concernientes con su competencia | División de servicios administrativos | Plan de capacitaciones implementado | x |  | SE encuentra en la pagina web de la universidad http://www.unillanos.edu.co/ |  |  |  | x |  | SE encuentra en la pagina web de la universidad http://www.unillanos.edu.co/ | A la fecha se dio cumplimiento al plan de capacitación institucional correspondiente a la meta establecida para el año 2013. |  |  | x |  | SE encuentra en la pagina web de la universidad http://www.unillanos.edu.co/ | A la fecha se dio cumplimiento al plan de capacitación institucional correspondiente a la meta establecida para el año 2013.
| Mala remuneración: El pago a los funcionarios no se ajusta a sus niveles de formación, profesionalismo y capacidad. | 8 | Establecer: Establecer una politica de remuneración salarial acorde con el perfil del cargo | División de servicios administrativos | Politica de remuneración salarial establecida | x |  | La informacion se encuentra en el archivo de gestión de la División de servicios administrativos |  |  |  | x |  | La informacion se encuentra en el archivo de gestión de la División de servicios administrativos | En este momento se da inicio al proceso de actualización. |  |  | x |  | La informacion se encuentra en el archivo de gestión de la División de servicios administrativos | En este momento se da inicio al proceso de actualización.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Orientar y definir la gestión institucional organizadamente y en prospectiva en actividades necesarias para la formulación de los elementos de direccionbamiento estrategico, con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos | Complacencia: Falta de autoridad o capacidad gerencial para tomar decisiones en contra de quienes contravienen las normas. | 9 | Actualizar: Actualizar y aplicar la normatividad que reglamenta las faltas ejecutadas por los funcionarios | Control interno disciplinario | Normatividad actualizada e implementada | x |  | Ley 734 de 2002 y 1474 de 2011 | La oficina de control disciplinario de la universidad de los llanos adelanta las acciones disciplinarias contra los funcionarios que le compete dando aplicaciòn expresa ala normatividad nacional vigente, y la regulaciones internas de los procedimientos que lo requiera. |  |  | x |  | Ley 734 de 2002 y 1474 de 2011 | La oficina de control disciplinario de la universidad de los llanos adelanta las acciones disciplinarias contra los funcionarios que le compete dando aplicaciòn expresa ala normatividad nacional vigente, y la regulaciones internas de los procedimientos que lo requiera. |  |  | x |  | Ley 734 de 2002 y 1474 de 2011 | La oficina de control disciplinario de la universidad de los llanos adelanta las acciones disciplinarias contra los funcionarios que le compete dando aplicaciòn expresa ala normatividad nacional vigente, y la regulaciones internas de los procedimientos que lo requiera.
| Amiguismo: Los criterios para defender la ética son remplazados por favoritismos personales o políticos de los directivos. | 10 | Establecer: Establecer procedimientos precisos y realizar controles continuos a la ejecución de los procedimientos | Control interno | Procedimientos establecidos. Auditorias realizadas/Auditorias programadas | x |  | Pagina web de la universidad Http://www.unillanos.edu.co link SIG proceso Evaluaciòn y seguimiento |  |  |  | x |  | Pagina web de la universidad Http://www.unillanos.edu.co link SIG proceso Evaluaciòn y seguimiento |  |  |  | x |  | Pagina web de la universidad Http://www.unillanos.edu.co link SIG proceso Evaluaciòn y seguimiento
| Ausencia de participación ciudadana: No se estimula o se restringe la presencia de la ciudadanía o de la comunidad en la vigilancia o acompañamiento de las actividades de la entidad. | 11 | Realizar: Realizar audiencias públicas para estimular la participación ciudadana | Secretaria General | Audiencias publicas realizadas | x |  | Se encuentra publica en la pagina web de la universidad http://www.unillnos.edu.co |  |  |  | x |  | Se encuentra publica en la pagina web de la universidad http://www.unillnos.edu.co |  |  |  | x |  | Se encuentra publica en la pagina web de la universidad http://www.unillnos.edu.co
GESTIÓN FINANCIERA: Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos financieros de la universidad, garantizando el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad y los entes de control | Falta de planeación presupuestal: Desconocimiento de principios básicos en la elaboración y ejecución del presupuesto y la gestión financiera. | 12 | Implamentar un sistema integrado de información: Para producir una información capaz de responder a los requerimientos de la sociedad moderna, es necesario el montaje de un sistema integrado que abarque el registro y análisis de la actividad financiera, que busque un manejo cada vez más idóneo de los recursos y a su vez que pueda evaluar y detectar anomalías en el desarrollo de las actividades | Oficina de Sistemas | Sistema Integrado de Información Implementado. |  | x |  | Estamos en etapa de diseño y dianosgtico, informe de estudio |  |  |  | x | De acuerdo a las etapas planificiadas en este momento se esta elaborando el proyecto para la contratación de un arquitecto en ingenieria de software, para que realice el levantamiento de la arquitectura empresarial del sistema de informacion de acuerdo a los requerimiento de la universidad. (Ficha Bpuni con fecha 28/10/2013). |  |  |  |  | x | De acuerdo a las etapas planificiadas en este momento se esta elaborando el proyecto para la contratación de un arquitecto en ingenieria de software, para que realice el levantamiento de la arquitectura empresarial del sistema de informacion de acuerdo a los requerimiento de la universidad. (Ficha Bpuni con fecha 28/10/2013).
| Estacionalidad de fondos: Altas sumas de dinero son mantenidas en cuentas corrientes o en caja sin generar ningún rendimiento. | 13 | Realizar: Realizar revisiones continuas a las ejecuciones presupuestales | Control Interno | N° de revisiones realizadas/ N° de revisiones programadas | x |  | Se encuentra en el archivo de la oficina de control interno con su correspondiente codigo de retenciion documental: Austoridad del gasto 30.10.2 30.10.-19.05 |  |  |  | x |  | Se encuentra en el archivo de la oficina de control interno con su correspondiente codigo de retenciion documental: Austoridad del gasto 30.10.2 30.10.-19.05 |  |  |  | x |  | Se encuentra en el archivo de la oficina de control interno con su correspondiente codigo de retenciion documental: Austoridad del gasto 30.10.2 30.10.-19.05
| Jineteo de fondos: Los dineros recaudados no se registran ni se consignan oportunamente. | 14 | Realizar: Realizar revisiones continuas a las ejecuciones presupuestales | Control Interno | N° de revisiones realizadas/ N° de revisiones programadas | x |  | Se encuentra en el archivo de la oficina de control interno con su correspondiente codigo de retenciion documental: Austoridad del gasto 30.10.2 30.10.-19.05 |  |  |  | x |  | Se encuentra en el archivo de la oficina de control interno con su correspondiente codigo de retenciion documental: Austoridad del gasto 30.10.2 30.10.-19.05 |  |  |  | x |  | Se encuentra en el archivo de la oficina de control interno con su correspondiente codigo de retenciion documental: Austoridad del gasto 30.10.2 30.10.-19.05
| Falta de control sobre los bienes del Estado: La falta de control y las pocas medidas de seguridad para su protección hacen frecuente la pérdida de bienes. | 15 | Realizar: Realizar revisiones continuas para el control de inventarios | Control Interno | N° de revisiones realizadas/ N° de revisiones programadas |  | x |  | En el plan de auditoria se programo al manejo de propiedad planta y equipo, Se tendra en cuenta para implementarlo en le plan de acciòn |  |  | x |  | Se hizo la auditoria a la propiedad planta y equipo , el informe se encuentra en el archivo de la oficina de control interno. |  |  |  | x |  | Se hizo la auditoria a la propiedad planta y equipo , el informe se encuentra en el archivo de la oficina de control interno.
GESTIÓN FINANCIERA: Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos financieros de la universidad, garantizando el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad y los entes de control | Trámites dispendiosos: El exceso de procedimientos y papeleos diluyen la responsabilidad de los funcionarios y fomentan el cobro de “peajes” para el pago de cuentas. | 16 | Ajustar y actualizar: Ajustar y actualizar los procedimientos | Sistema Integrado de Gestión | Procedimientos actualizados | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad: http://http://sig.unillanos.edu.co/ |  |  |  | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad: http://http://sig.unillanos.edu.co/ |  |  |  | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad: http://http://sig.unillanos.edu.co/
CONTRATACIÓN: Recoge los objetivos definidos en las caracterizaciones de los procesos de apoyo: Gestión de bienes y servicios, Gestión Jurídica, Gestión del talento Humano, expuestos estos en el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión. | Direccionamiento desde el pliego de condiciones o términos de referencia: En el confeccionamiento de los pliegos de condiciones o términos de referencia se establecen reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes. | 17 | Buscar: Buscar la efectividad de los mecanismos de control para imponer las sanciones a los infractores del estatuto contractual, particularmente a los interventores. | Oficina de Control Disciplinario Interno. | Servidores públicos sancionados. | x |  | Los archivos reposan en la oficina de control disciplinario. |  |  |  | x |  | Los archivos reposan en la oficina de control disciplinario. |  |  |  | x |  | Los archivos reposan en la oficina de control disciplinario.
|  |  | Vincular: Vincular en los procesos contractuales a las agremiaciones privadas de los diferentes campos relacionados con la materia contractual (Sociedad Colombiana de Ingenieros, de arquitectos, lonjas de propiedad raíz, etc.), como apoyo técnico en decisiones y reclamaciones. | Vicerrecursos. | Agremiaciones privadas vinculadas a la gestión contractual. |  | x |  | El manual de contratración establece que en caso de ser necesario de obtener apoyo tecnico en diferentes procesos contractuales de lo contrario cuenta con el profesional idoneo |  |  | x |  | El manual de contratración establece que en caso de ser necesario de obtener apoyo tecnico en diferentes procesos contractuales de lo contrario cuenta con el profesional idoneo | Se contrato 2 Ingenieros civiles, encargado para la parte de obras. |  |  | x |  | El manual de contratración establece que en caso de ser necesario de obtener apoyo tecnico en diferentes procesos contractuales de lo contrario cuenta con el profesional idoneo | Se contrato 2 Ingenieros civiles, encargado para la parte de obras.
|  |  | Reducir: Reducir el número de funcionarios encargados de contratar en virtud de la delegación de funciones. | Dirección General. | Porcentaje de reducción de la delegación de contratación. |  |  |  | No hay delegación |  |  | x |  | Resolución rectoral No. 2961 ubicada en la pg web de la universidad de los llanos. http://www.unillanos.edu.co/index.php/inicio/contratacion/resolucion-delega-vicerrector.html |  |  |  | x |  | Resolución rectoral No. 2961 ubicada en la pg web de la universidad de los llanos. http://www.unillanos.edu.co/index.php/inicio/contratacion/resolucion-delega-vicerrector.html
CONTRATACIÓN: Recoge los objetivos definidos en las caracterizaciones de los procesos de apoyo: Gestión de bienes y servicios, Gestión Jurídica, Gestión del talento Humano, expuestos estos en el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión. | Direccionamiento desde el pliego de condiciones o términos de referencia: En el confeccionamiento de los pliegos de condiciones o términos de referencia se establecen reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes. | 17 | Fortalecer: Fortalecer las Oficinas de Control Interno a efecto de adelantar una gestión de orden preventivo que detenga a tiempo la comisión de hechos irregulares. | Dirección General. | Oficina de Control Interno Fortalecida (Incremento de recursos humanos, físicos, y financieros). |  | x |  | En la parte de recurso humano se ha incrementado, pendiente el mejoramiento fisico |  |  | x |  | Ficha Bpuni No. variare 440910/2013 adecuación y mejoramientos de la oficina de control interno y disciplinario por 64.215.265 |  |  |  | x |  | Ficha Bpuni No. variare 440910/2013 adecuación y mejoramientos de la oficina de control interno y disciplinario por 64.215.265
|  |  | Crear: En lo atinente a las interventorías se hace imprescindible la creación de un comité técnico que las supervigile, toda vez que se han convertido en una rueda suelta en el desarrollo del contrato principal y el de interventoría. La ausencia de juicios de responsabilidad fiscal incrementa el grado de riesgo dentro de la mecánica contractual. | Dirección General. | Comité Técnico creado. |  | x |  | Existe una resolución del 2007 la cual se debe ajustar al manual de anticorrupción |  |  | x |  | Resolución rectoral No. ubicada en los archivos de la rectoria. |  |  |  | x |  | Resolución rectoral No. ubicada en los archivos de la rectoria.
| Aclaraciones, adiciones y adendos: El ente público mediante pronunciamiento y decisiones favorece intereses particulares y puede perfilar a un futuro contratista. | 18 | Asegurar: Asegurar que los pliegos de las convocatorias esten sometidos a un procedimiento claramente establecido y con el lleno de requisitos que garanticen modificaciones tendientes a cero. | Oficina Jurídica, Banco de Proyectos. | Convocatorias de acuerdo al procedimiento definido y pleno lleno de requisitos antes de publicar | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad. http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=105&Itemid=55 y http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=estatuto+de+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20#content |  |  |  | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad. http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=105&Itemid=55 y http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=estatuto+de+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20#content | Como es un procedimiento ya establecido no hay muchos cambios en el, lo cual se sigue implementado y utilizando de la manera expuesta en el mes de agosto. |  |  | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad. http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=105&Itemid=55 y http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=estatuto+de+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20#content | Como es un procedimiento ya establecido no hay muchos cambios en el, lo cual se sigue implementado y utilizando de la manera expuesta en el mes de agosto.
CONTRATACIÓN: Recoge los objetivos definidos en las caracterizaciones de los procesos de apoyo: Gestión de bienes y servicios, Gestión Jurídica, Gestión del talento Humano, expuestos estos en el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión. | Falta de estudios serios de factibilidad y conveniencia: Se ha generalizado la práctica de ordenar gastos, sin que previamente exista un inventario de necesidades y prioridades y, por ende, de estudios de factibilidad y conveniencia. | 19 | Exigir: Mayor exigencia técnica en la presentaciòn de los estudios de factibilidad y conveniencia. Diseñar un manual tècnico y riguroso que instruya acerca del contenido de un estudio adecuado y pertinente para todo proyecto, que incluya el aval de funcionarios que tengan la competencia segun el proyecto. | Oficina de Planeaciòn, Banco de Proyectos | Estudios de factibilidad y conveniencia tècnicos que cumplan las exigencias del manual o instructivo para los mismos. | x |  | Acuerdo superior 004/2013 |  |  |  | x |  | Acuerdo superior 004/2013 |  |  |  | x |  | Acuerdo superior 004/2013
| Ausencia de reglamentación para fijar precios: Al no existir límites para el Estado en cuanto a la determinación de precios y calidades, el contratista y el posible “servidor corrupto” fijan estas condiciones a su libre albedrío. | 20 | Aplicar: Aplicaciòn rigurosa del estatuto del manual de contrataciòn de la Univeridad | Oficina Jurídica | Manual de contrataciòn aplicado debidamente. | x |  | Se encuentra en el link: http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=manual+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all#content y http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=estatuto+de+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20#content |  |  |  | x |  | Se encuentra en el link: http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=manual+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all#content y http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=estatuto+de+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20#content | Como ya esta establecido es el que se implementa en el ejercicio de sus funciones |  |  | x |  | Se encuentra en el link: http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=manual+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all#content y http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=estatuto+de+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20#content | Como ya esta establecido es el que se implementa en el ejercicio de sus funciones
|  |  | Ejecuciòn del Plan de Compras con rigurosidad y auditar dicha ejecuciòn. | Vice Recursos y Control Interno | Ejecuciòn de plan de compras, contra plan de compras proyectado. | x |  | Se encuentran en los archivos de la oficina de vicerrecurso dentro de las tablas de retención documental No. 50.27.02 |  |  |  | x |  | Se encuentran en los archivos de la oficina de vicerrecurso dentro de las tablas de retención documental No. 50.27.02 |  |  |  | x |  | Se encuentran en los archivos de la oficina de vicerrecurso dentro de las tablas de retención documental No. 50.27.02
|  |  | Realizar: Realizar cotizaciones de productos por muestreo en el mercado. | Almacén, Control Interno | Cotizaciones aleatorias coincidentes o no coincidentes con las cotizadas en las propuestas para la Universidad. | x |  | Las ordenes de pago y los archivos corrrespondiente reposan en la unidad de tesoreria |  |  |  | x |  | Las ordenes de pago y los archivos corrrespondiente reposan en la unidad de tesoreria |  |  |  | x |  | Las ordenes de pago y los archivos corrrespondiente reposan en la unidad de tesoreria
CONTRATACIÓN: Recoge los objetivos definidos en las caracterizaciones de los procesos de apoyo: Gestión de bienes y servicios, Gestión Jurídica, Gestión del talento Humano, expuestos estos en el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión. | Urgencia manifiesta: Se exagera su uso para prescindir de los mecanismos de selección objetiva de contratación; aduciendo causales, al arbitrio del jefe u ordenador del gasto, se escoge directamente el contratista, sin límite de cuantía, sin controles o autorizaciones previas. | 21 | Ejecutar: Ejecuciòn del Plan de Compras con rigurosidad y auditar dicha ejecuciòn. | Vice Recursos y Control Interno | Ejecuciòn de plan de compras, contra plan de compras proyectado. | x |  | Se encuentran en los archivos de la oficina de vicerrecurso dentro de las tablas de retención documental No. 50.27.02 |  |  |  | x |  | Se encuentran en los archivos de la oficina de vicerrecurso dentro de las tablas de retención documental No. 50.27.02 |  |  |  | x |  | Se encuentran en los archivos de la oficina de vicerrecurso dentro de las tablas de retención documental No. 50.27.02
|  |  | Seguir: Seguimiento a los cronogramas de los proyectos como se previeron a su aprobación, con énfasis en las fechas de estudios e inicio de las actividades. | Banco de Proyectos, Oficina Jurìdica | Proyectos en ejecución de acuerdo a los cronogramas establecidos. | x |  | Se encuentra en el link: http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=manual+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all#content y http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=estatuto+de+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20#content |  |  |  | x |  | Se encuentra en el link: http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=manual+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all#content y http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=estatuto+de+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20#content | Para esta vigencia se le dio cumplimiento a lo establecido en los cronogramas establecido para la ejecución de los proyectos |  |  | x |  | Se encuentra en el link: http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=manual+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all#content y http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=estatuto+de+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20#content | Para esta vigencia se le dio cumplimiento a lo establecido en los cronogramas establecido para la ejecución de los proyectos
| Compañías ficticias: Contrataciones celebradas con empresas fantasmas, que ofrecen en su objetos oficial una gran variedad de servicios, constituidas con capitales e infraestructura ficticias y socios que en tal calidad aparecen en varias compañías. oferentes y de la misma índole. | 22 | Realizar: Realizar un estudio exigente del lleno de requisitos de las empresas o proveedores que se presentan. Parte del estudio será comprobar las afirmaciones que hacen en su propuesta con otros clientes que sena creibles. | Vice Recursos y Oficina Jurídica | Proveedores que ofertan con lleno pleno de requisitos empresariales, de acuerdo al proyecto. | x |  | Se encuentra en el link: http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=manual+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all#content y http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=estatuto+de+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20#content |  |  |  | x |  | Se encuentra en el link: http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=manual+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all#content y http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=estatuto+de+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20#content | Esta establecido en el manual de contratación |  |  | x |  | Se encuentra en el link: http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=manual+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all#content y http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=estatuto+de+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20#content | Esta establecido en el manual de contratación
CONTRATACIÓN: Recoge los objetivos definidos en las caracterizaciones de los procesos de apoyo: Gestión de bienes y servicios, Gestión Jurídica, Gestión del talento Humano, expuestos estos en el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión. | Contratos interadministrativos: Al hallarse excluidos del proceso licitatorio y de garantías, que en un momento dado son importantes instrumentos para requerir el cumplimiento del objeto contractual, y basados únicamente en el compromiso administrativo, se pierden los controles, facilitando la corrupción. | 23 | Exigir: Mayor exigencia técnica en la presentaciòn de los estudios de factibilidad y conveniencia. Diseñar un manual tècnico y riguroso que instruya acerca del contenido de un estudio adecuado y pertinente para todo proyecto, que incluya el aval de funcionarios que tengan la competencia segun el proyecto. | Oficina de Planeaciòn, Banco de Proyectos | Estudios de factibilidad y conveniencia tècnicos que cumplan las exigencias del manual o instructivo para los mismos. |  | x |  |  |  |  | x |  | Acuerdo superior 004/2013. en la AZ con nombre otros proyectos 2013. | Dentro del acuerdo superior 004/2013 se establece los procedimientos para la presentación de los proyectos. |  |  | x |  | Acuerdo superior 004/2013. en la AZ con nombre otros proyectos 2013. | Dentro del acuerdo superior 004/2013 se establece los procedimientos para la presentación de los proyectos.
| Interventorías: El estrecho vínculo que generalmente une al contratista con el interventor distorsiona el control de verificación que le es propio de su función, avalando y aprobando las decisiones del contratista, aun en perjuicio de la administración. | 24 | Aplicar: Aplicar un manual de interventorías tanto para la asignación como para el ejercicio de la misma, el cual deberá contener no solo las funciones, obligaciones, responsabilidades e implicaciones, sino la normatividad esencial que le cobija al interbentor o supervisor por un mal desempeño de su labor. | Oficina Jurídica, Dirección Administrativa, Control Interno | Aplicación del manual de supervisión e interventorias definido para la Universidad. | x |  | Se encuentra en el link: http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=manual+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all#content y http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=estatuto+de+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20#content | No hay un manual de supervisón e interventorias pero este se encuentra regido por el estatuto general de contratación y el manual de procesos y contratación de la universidad de los llanos |  |  | x |  | Se encuentra en el link: http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=manual+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all#content y http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=estatuto+de+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20#content | Se hizo la elaboración del documento, en estos momentos se encuentra para la aprobación por la universidad, hasta el momento de su aprobación aun se rige por el estatuto general de contratación y el manual de proceso y contratación de la universidad |  |  | x |  | Se encuentra en el link: http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=manual+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all#content y http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=estatuto+de+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20#content | Se hizo la elaboración del documento, en estos momentos se encuentra para la aprobación por la universidad, hasta el momento de su aprobación aun se rige por el estatuto general de contratación y el manual de proceso y contratación de la universidad
CONTRATACIÓN: Recoge los objetivos definidos en las caracterizaciones de los procesos de apoyo: Gestión de bienes y servicios, Gestión Jurídica, Gestión del talento Humano, expuestos estos en el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión. | Interventorías: El estrecho vínculo que generalmente une al contratista con el interventor distorsiona el control de verificación que le es propio de su función, avalando y aprobando las decisiones del contratista, aun en perjuicio de la administración. | 24 | Crear: En lo atinente a las interventorías se hace imprescindible la creación de un comité técnico que las supervigile, toda vez que se han convertido en una rueda suelta en el desarrollo del contrato principal y el de interventoría. La ausencia de juicios de responsabilidad fiscal incrementa el grado de riesgo dentro de la mecánica contractual. | Dirección General. | Comité Técnico creado. |  | x |  | Existe una resolución del 2007 la cual se debe ajustar al manual de anticorrupción |  |  | x |  | Resolución rectoral No. ubicada en los archivos de la rectoria. |  |  |  | x |  | Resolución rectoral No. ubicada en los archivos de la rectoria.
| Caos administrativo: La falta de cuidado y diligencia en el trámite de los asuntos administrativos se traduce en la ineficacia administrativa del Estado, verificándose la ausencia de archivos, archivos incompletos, ausencia de soportes importantes de los contratos, contratos sin foliar y contratos sin liquidar. | 25 | Aplicar: Aplicación rigurosa de los procedimentos establecidos para la Gestión Documental. | Gestión Docuemntal, Control Interno | Procedemintos de gestión documental aplicados adecuadamente. | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad HttP//:www.unillanos.edu.co en docuemntos tabla de retenciòn documental |  |  |  | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad HttP//:www.unillanos.edu.co en docuemntos tabla de retenciòn documental | De acuerdo a seguimiento en el mes de agosto no hubo cambios alguno en el procedimiento ya aprobado |  |  | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad HttP//:www.unillanos.edu.co en docuemntos tabla de retenciòn documental | De acuerdo a seguimiento en el mes de agosto no hubo cambios alguno en el procedimiento ya aprobado
|  |  | Auditar: Auditar los procedimentos de gestión documental, con enfasis en lo referente a los procesos contractuales. | Gestión Docuemntal, Control Interno | Auditorias efectuadas | x |  | Plan de auditorias |  |  |  | x |  | Plan de auditorias | Se realizo la auditoria a la oficina de archivo y correspondencia para esta vigencia. |  |  | x |  | Plan de auditorias | Se realizo la auditoria a la oficina de archivo y correspondencia para esta vigencia.
CONTRATACIÓN: Recoge los objetivos definidos en las caracterizaciones de los procesos de apoyo: Gestión de bienes y servicios, Gestión Jurídica, Gestión del talento Humano, expuestos estos en el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión. | Conciliaciones: A través de este mecanismo se resuelvenconflictos, cuando dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda del tercero conciliador. Esta práctica ha sido muy cuestionada por cuanto se ha visto que menoscaba gravemente los intereses del Estado. | 26 | Supervisar: Supervisiones o interventorias aplicadas tal como reza el manual establecido para tal caso. | Oficina Jurídica, Control Interno | Aplicación del manual de supervisión o interventorias. | x |  | Se encuentra en el link: http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=manual+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all#content y http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=estatuto+de+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20#content | Se aplica el estatuto general de contratación y manual de procesos y contratración que contempla todo lo ateniente a supervisiones e interventorias |  |  | x |  | Se encuentra en el link: http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=manual+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all#content y http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=estatuto+de+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20#content | Se hizo la elaboración del documento, en estos momentos se encuentra para la aprobación por la universidad, hasta el momento de su aprobación aun se rige por el estatuto general de contratación y el manual de proceso y contratación de la universidad |  |  | x |  | Se encuentra en el link: http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=manual+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all#content y http://www.unillanos.edu.co/index.php/buscar.html?searchword=estatuto+de+contratacion&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20#content | Se hizo la elaboración del documento, en estos momentos se encuentra para la aprobación por la universidad, hasta el momento de su aprobación aun se rige por el estatuto general de contratación y el manual de proceso y contratación de la universidad
TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS | Ausencia de procedimientos debidamente establecidos o formalizados: Los procedimientos y los métodos para ejecutar los no son conocidos, no están definidos en manuales; se improvisan las condiciones y criterios de decisión; la entidad está sujeta a factores y agentes externos de interacción; la capacidad de negociación sólo depende del perfil del negociador. Se registra cruce de competencias entre los niveles y áreas decisionales. | 27 | Promocionar: Promocionar, acompañar, aprobar, evaluar, hacer seguimiento y propender por el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos, como un mecanismo para motivar la racionalización de los procesos, humanizar las relaciones Estado-sociedad y evidenciar su carácter de facilitador del ejercicio, control y evaluación de la gestión pública. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Información. | Número de procesos y/o procedimientos racionalizados. | x |  | Pagina web de la univerisdiad Http://www.unillanos.edu.co en link SIG |  |  |  | x |  | Pagina web de la univerisdiad Http://www.unillanos.edu.co en link SIG | Actividad realizada en el mes de agosto no se ha modificado. |  |  | x |  | Pagina web de la univerisdiad Http://www.unillanos.edu.co en link SIG | Actividad realizada en el mes de agosto no se ha modificado.
TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS | Ausencia de procedimientos debidamente establecidos o formalizados: Los procedimientos y los métodos para ejecutar los no son conocidos, no están definidos en manuales; se improvisan las condiciones y criterios de decisión; la entidad está sujeta a factores y agentes externos de interacción; la capacidad de negociación sólo depende del perfil del negociador. Se registra cruce de competencias entre los niveles y áreas decisionales. | 27 | * Fortalecer el desarrollo tecnológico de la entidad y sus sistemas de información, facilitando y generalizando el uso de Internet tanto a funcionarios como a usuarios externos, información sobre las normas que rigen cada sector, los trámites y procedimientos y en general sobre la gestión y los controles, internos y externos, de las entidades públicas. | Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General y Sistemas de Información. | Implementación de un Sistema de Información Integral, con un importante énfasis en Trámites y ateción al ciudadano (Gobierno en Línea) |  | X |  | La universidad cuenta con los servicios de tramites y atención al ciudadano pero no estan integrado los dos |  |  |  | x | De acuerdo a las etapas planificiadas en este momento se esta elaborando el proyecto para la contratación de un arquitecto en ingenieria de software, para que realice el levantamiento de la arquitectura empresarial del sistema de informacion de acuerdo a los requerimiento de la universidad. (Ficha Bpuni con fecha 28/10/2013). |  |  |  |  | x | De acuerdo a las etapas planificiadas en este momento se esta elaborando el proyecto para la contratación de un arquitecto en ingenieria de software, para que realice el levantamiento de la arquitectura empresarial del sistema de informacion de acuerdo a los requerimiento de la universidad. (Ficha Bpuni con fecha 28/10/2013).
| Baja capacidad tecnológica: No se han incorporado desarrollos tecnológicos para responder a los requerimientos, exigencias, objetivos y compromisos adquiridos por la entidad. Se registra un mayor contacto con el público porque éste no puede obtener información por medios tecnológicos. | 28 | Fortalecer: Fortalecer el desarrollo tecnológico de la entidad y sus sistemas de información, facilitando y generalizando el uso de Internet tanto a funcionarios como a usuarios externos, información sobre las normas que rigen cada sector, los trámites y procedimientos y en general sobre la gestión y los controles, internos y externos, de las entidades públicas. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Información. | Sistema de información diseñado e implementado acorde a las necesidades y la normatividad. |  | x |  | Se tiene el diseño y diagnostico del sistema de información integrado para la univerisidad |  |  |  | x | De acuerdo a las etapas planificiadas en este momento se esta elaborando el proyecto para la contratación de un arquitecto en ingenieria de software, para que realice el levantamiento de la arquitectura empresarial del sistema de informacion de acuerdo a los requerimiento de la universidad. (Ficha Bpuni con fecha 28/10/2013). |  |  |  |  | x | De acuerdo a las etapas planificiadas en este momento se esta elaborando el proyecto para la contratación de un arquitecto en ingenieria de software, para que realice el levantamiento de la arquitectura empresarial del sistema de informacion de acuerdo a los requerimiento de la universidad. (Ficha Bpuni con fecha 28/10/2013).
CONTROL INTERNO Identificar debilidades, riesgos fortalezas, oportunidades y amenazas de los procesos institucionales, mediante la aplicación de diferentes instrumentos de medición y evaluación, para verificar el cumplimiento de las actividades y lineamientos administrativos por procesos e institucionales. | Inadecuado manejo de expedientes y documentos: Inseguridad en el cuidado y custodia de expedientes y documentos. Tráfico de influencias en la consulta, utilización, manipulación y administración de expedientes. Demora injustificada en el estudio, análisis, pruebas y evaluación de los expedientes, permisividad en la presentación a tiempo de planes de mejoramiento a los hallazgos no conformes o las observaciones. | 29 | Aplicar: Aplicar rigurosamente la normatividad | Control Interno | Normatividad aplicada | X |  | Cuando se realiza las auditorias y segumientos |  |  |  | X |  | Cuando se realiza las auditorias y segumientos |  |  |  | X |  | Cuando se realiza las auditorias y segumientos
|  |  | Ejecutar: Ejecutar rigurosamente el programa anual de auditorias y de los planes de auditorias. | Control Interno | Programa de auditoria y planes de auditoria ejecutados de acuerdo a cronograma. | x |  | Se encuentra los archivos de la oficina de control interno en el plan de auditoria |  |  |  | x |  | Se encuentra los archivos de la oficina de control interno en el plan de auditoria |  |  |  | x |  | Se encuentra los archivos de la oficina de control interno en el plan de auditoria
|  |  | Exigir: Exigir el cumplimiento de la presentación de los planes de mejoramiento sopena de informar para investigación disciplnaria y sanciones a que haya lugar. | Control Interno, Control Disciplinario | Planes no presentados contra reporte a Control Disciplinario | x |  | Espedientes | Las actuaciones disciplinaria se adelantan por estos aspectos supedictado al informe predio que presenta la oficina de control interno de gestiòn. |  |  | x |  | Espedientes | Las actuaciones disciplinaria se adelantan por estos aspectos supedictado al informe predio que presenta la oficina de control interno de gestiòn. |  |  | x |  | Espedientes | Las actuaciones disciplinaria se adelantan por estos aspectos supedictado al informe predio que presenta la oficina de control interno de gestiòn.
| Desviación de poder: Centralización y discrecionalidad en las decisiones. Carencia de reglamentos relacionados con competencias. Falta de claridad en torno a productos y resultados a cargo de dependencias y funcionarios. | 30 | Seleccionar: Seleccionar los procesos o dependencias con objetividad y con claridad de lo que se pretende, es decir definir muy bien el objetivo de las auditorias. | Control Interno | Objetivos de auditorias claros y medibles | x |  | Plan de auditorias, y los procedimientos que se enecuentra en la pagina web de launiversidad |  |  |  | x |  | Plan de auditorias, y los procedimientos que se enecuentra en la pagina web de launiversidad |  |  |  | x |  | Plan de auditorias, y los procedimientos que se enecuentra en la pagina web de launiversidad
|  |  | Asegurar: Asegurar que el auditor el perfil de acuerdo al proceso o la dependencia, así como definir un equipo auditor si es necesario (soportarse en las hojas de vida y su experiencia). | Control Interno | Audotorias vs auditores con el perfil correspondiente. | x |  | Plan de auditorias, y los procedimientos que se enecuentra en la pagina web de launiversidad |  |  |  | x |  | Plan de auditorias, y los procedimientos que se enecuentra en la pagina web de launiversidad |  |  |  | x |  | Plan de auditorias, y los procedimientos que se enecuentra en la pagina web de launiversidad
CONTROL INTERNO Identificar debilidades, riesgos fortalezas, oportunidades y amenazas de los procesos institucionales, mediante la aplicación de diferentes instrumentos de medición y evaluación, para verificar el cumplimiento de las actividades y lineamientos administrativos por procesos e institucionales. | Uso indebido de información: Desorganización y caos en los flujos de información. Carencia de variables e indicadores de gestión y resultados. Tráfico de influenciaen la obtención y manipulación de la información. Deficiencias en la entrega oportuna de información confiable y segura. Demora y retardos injustificados de datos e informes. | 31 | Soportar: Soportar buena o gran parte de las auditorias en los indicadores definidos. | Control Interno | Alcance de indicadores a las fechas de corte | x |  | Plan de auditoria, plan de acción |  |  |  | x |  | Plan de auditoria, plan de acción |  |  |  | x |  | Plan de auditoria, plan de acción
|  |  | Aplicar: Aplicar la disciplina a la hora de exigir la oportuna entrega de información. | Control Interno, Control Disciplinario | Investigaciones disciplinarias por negligencia en la presentación de información. | x |  | Espedientes |  |  |  | x |  | Espedientes |  |  |  | x |  | Espedientes
| Desvio de visitas: Programación esporádica y descoordinada de seguimiento y evaluación. Concentración del seguimiento y evaluación en determinadas áreas, procesos y dependencias. Revisión de las mismas operaciones, acciones o gastos. Grupos de supervisión integrados por los mismos funcionarios. | 32 | Avalar: Avalar planes de auiditoria que cumplan una metodología efectiva para su desarrollo. | Control Interno | Planes de auditoria avalados por cumplir la metodología y prometer un excelente resultado. | x |  | Actas de comite de control interno avala el plan de auditoria de cada vigencia |  |  |  | x |  | Actas de comite de control interno avala el plan de auditoria de cada vigencia |  |  |  | x |  | Actas de comite de control interno avala el plan de auditoria de cada vigencia
CONTROL EXTERNO: | Estructura funcional y operativa del sistema de control externo: Cambio frecuente de las políticas y estrategias de control externo. Choque de poderes entre las entidades de control. Contradicciones en el marcolegal sancionatorio. Desacuerdos sobre el objeto del controlexterno. Falta direccionamiento del control, es difuso y su comportamiento es predecible. Precariedad en la calidad y uso permanente de los recursos tecnológicos, informáticos y humanos. Concentración, monopolio de poder y cuotas burocráticas en la estructura organizacional. Precariedad en los sistemas de evaluación y seguimiento de las estrategias de lucha contra la corrupción. | 33 | Aplicar: Aplicar la normatividad, evitando los errores | Todos los lideres de procesos y Jefes de dependencias | Normatividad aplicada | x |  | Se encuentra en la pagina de la universidad |  |  |  | x |  | Se encuentra en la pagina de la universidad |  |  |  | x |  | Se encuentra en la pagina de la universidad
|  |  | Cumplir: Cumplir a cabalidad los procedimientos definidos en el Sistema Integrado de Gestión. | Todos los lideres de procesos y Jefes de dependencias | Procedimientos seguidos | x |  | Se encuentra en la pagina de la universidad en link SIG |  |  |  | x |  | Se encuentra en la pagina de la universidad en link SIG |  |  |  | x |  | Se encuentra en la pagina de la universidad en link SIG
|  |  | Cumplir: Cumplir disciplinadamente las fechas de presentación de informes. | Todos los lideres de procesos y Jefes de dependencias | Cumplimiento a tiempo de plazos establecidos | x |  | En los archivos de cada oficina reposan los informes |  |  |  | x |  | En los archivos de cada oficina reposan los informes |  |  |  | x |  | En los archivos de cada oficina reposan los informes
CONTROL INTERNO: | Proceso de planeación del control externo: La planeación del control se reduce a un cronograma para la recopilación de informes. Vicios de forma y contenido en la formulación de los objetivos de control. Ausencia de estudios de seguimiento y evaluación del proceso, impacto y logros del control externo en conjunto e interrelacionados. Alta frecuencia de la rotación de personal de planta y de libre nombramiento y remoción en las entidades de control. | 34 | Conservar: Conservar cuidadosamente los documentos que soportan los controles externos, como medio probatorio, y herramienta de continuidad del seguimiento. | Control Intero, Gestión de archivo y correspondencia. | Soporte documental conservado y organizado, por ente de control externo | x |  | Archivo central |  |  |  | x |  | Archivo central | La tabla de retención documental establece los tiempos de retención en los archivos de gestión y en el archivo central, en caso de requerir se trasladados los documentos se archivan según la normatividad vigente. |  |  | x |  | Archivo central | La tabla de retención documental establece los tiempos de retención en los archivos de gestión y en el archivo central, en caso de requerir se trasladados los documentos se archivan según la normatividad vigente.
|  |  | Cumplir: Cumplir disciplinadamente las fechas de presentación de informes. | Todos los lideres de procesos y Jefes de dependencias | Cumplimiento a tiempo de plazos establecidos | x |  | En los archivos de cada oficina reposan los informes |  |  |  | x |  | En los archivos de cada oficina reposan los informes |  |  |  | x |  | En los archivos de cada oficina reposan los informes
CONTROL INTERNO: | Criterios para el ejercicio del control interno: Direccionamiento personalizado de los objetivos y/o las prioridades del control. Decidir sobre la finalidad del control en momentos de enfrentamiento político. Ausencia de mecanismos de seguimiento sobre las recomendaciones realizadas en los informes de control externo. No hay tipificación en las variables y criterios empleados para la valoración de la eficiencia de las entidades. Desconocimiento de la interrelación y competencias entre el control interno y externo. Falta de conocimiento de la razón de ser de las entidades controladas y de equipos interdisciplinarios especializados de control. | 35 | Establecer: Establecer liderazgo por parte de Control Interno y los Lilderes de los procesos actores, para ejercer control en las diversas actividades, en diversos frentes. Producir informes internos del proceso cuando sea menestar. | Control Interno, Lideres de los procesos | Aconpañamiento a cada proceso de control, e informes al respecto de las visitas. | x |  | Actas de visitas con cada proceso |  |  |  | x |  | Actas de visitas con cada proceso |  |  |  | x |  | Actas de visitas con cada proceso
CONTROL INTERNO: | Metodología del control externo: El control centrado en la verificación normativa reduce sus bondades. No existen instrumentos propios que discriminen objeto y/o área de control. Ausencia de variables e indicadores que orienten el análisis y uso adecuado de la información. Coincidencia desarticulada de órganos de control en una misma entidad. | 36 | Aplicar: Aplicar la normatividad tanto general como interna, evitando los errores | Todos los lideres de procesos y Jefes de dependencias | Normatividad aplicada | x |  | En los archivos de cada oficina reposan los informes |  |  |  | x |  | En los archivos de cada oficina reposan los informes |  |  |  | x |  | En los archivos de cada oficina reposan los informes
|  |  | Optimizar: Optimizar la entrega de información, y garantizar la homogeneidad de la misma, cuando diferentes entes solicitan los mis mos datos. | Todos los lideres de procesos y Jefes de dependencias | Información homogenea para los diferentes entes de control | x |  | En los archivos de cada oficina reposan los informes |  |  |  | x |  | En los archivos de cada oficina reposan los informes |  |  |  | x |  | En los archivos de cada oficina reposan los informes
| Ambiente en que se desarrolla la corrupción en Colombia: Exigua sanción social de la corrupción en el ámbito cotidiano. Infiltración de información, desviación y/o preclusión en las investigaciones. Asignación a dedo de los funcionarios investigadores. Sanciones precarias y exiguo resarcimiento de los perjuicios causados a los intereses públicos. Elevado número de normas para respaldar y/o legalizar los actos administrativos. Ausencia de procedimientos estandarizados y socializados para realizar el control. | 37 | Facilitar: Facilitar la participación social, publicitar los procesos que involucran decisiones importantes. | Oficina Jurídica, Secretaría General | Publicaciones realizadas de los procesos de impacto social | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad HttP://www.unillanos.edu.co |  |  |  | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad HttP://www.unillanos.edu.co |  |  |  | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad HttP://www.unillanos.edu.co
|  |  | Facilitar: Facilitar un mecanismo de participación de la veeduría ciudadana. | Oficina Jurídica, Secretaría General | Mecanismos de participación dispuestos y en operación. | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad HttP://www.unillanos.edu.co |  |  |  | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad HttP://www.unillanos.edu.co |  |  |  | x |  | Se encuentra en la pagina web de la universidad HttP://www.unillanos.edu.co