## PLAN MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO
NOMBRE DE LA ENTIDAD: | [7 empty] | NIT:
REPRESENTANTE LEGAL: | [7 empty] | FECHA DE INICIO ACTIVIDADES:
RESPONSABLE DEL PROCESO: | [7 empty] | FECHA DE FINALIZACIÓN ACTIVIDADES:
CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO:
ITEM | HALLAZGO | No. META | DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PESO % DE LA TAREA | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES
|  |  |  | INICIO (dd/mm/aaaa) | FINALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)
1 |  | 1 |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  |  | 0
|  | 5 |  |  |  | 0
2 |  | 1 |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  |  | 0
|  | 5 |  |  |  | 0
3 |  | 1 |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  |  | 0
|  | 5 |  |  |  | 0
4 |  | 1 |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  |  | 0
|  | 5 |  |  |  | 0
5 |  | 1 |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  |  | 0
|  | 5 |  |  |  | 0
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________________________________________ | [8 empty] | NOTA: la ejeción de un Plan de Mejoramiento Archivístico no podrá exceder los 2 años
FIRMA DEL JEFE DE CONTROL INTERNO: ______________________________________________________________
FIRMA DEL JEFE DE ARCHIVO:______________________________________________________________________
CIUDAD: ________________________________________________________________________________________
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DEL PMA: _______________________________________________________________
Note on A6: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B6: Título de los hallazgos archivístios
Note on D6: La descripción de las metas que se pretender realizar para cerrar el hallazgo
Note on E7: Fecha de inicio de actividades para alcalzar la meta
Note on F7: Fecha en que se culmina la meta
Note on G6: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on H6: Escribir en porcentaje, el valor que le dá a cada tarea según su importancia
Note on I3: No puede exceder de 2 años
Note on I6: Escribir el % de avance para cada una de las metas
Note on J6: Colocar el documento que sirve como evidencia para cerrar el hallazgo. Ej Acto Administrativo, etc.
Note on K6: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on L6: Nombre de las áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada tarea

## PLAN MEJOR. ARCHIV. UNILLANOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD: |  | UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [5 empty] | NIT: |  | 892000757-3
REPRESENTANTE LEGAL: |  | OSCAR DOMINGUEZ GONZALEZ | [5 empty] | FECHA DE INICIO ACTIVIDADES: |  | 04/06/2013
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  | LUZ SAIDA ARIAS MENA | [5 empty] | FECHA DE FINALIZACIÓN ACTIVIDADES: |  | 30/12/2015
CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO: |  | P.G.I. CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
ITEM | HALLAZGO | No. META | DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PESO % DE LA TAREA | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES
|  |  |  | INICIO (dd/mm/aaaa) | FINALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)
1 | ELABORAR LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 1 | Elaborar un Inventario Inicial de la documentación en su estado natural. | 2013-06-04 | 2013-09-03 | 13 | 25 | 100% | Construcción del Inventario inicial de la documentación en su estado natural | Este hallazgo se subsanó mediante Contrato 1363 de 2013 entre el 04 de junio de 2013 y el 03 de septiembre de 2013, aprobadas por parte del Comité de Archivo mediante Acta No. 03 de 2013, enviadas al A.G.N. con Rad. 001915 de 30 sep./2013 | P.G.I. Correspondencia y Archivo
|  | 2 | Identificar las Etapas de Desarrollo Institucional (EDI) | 2013-06-04 | 2013-09-03 | 13 | 5 | 100% | Identificación de las Etapas de Dllo Institucional (EDI)
|  | 3 | Elaborar el Documento “Reconstrucción de la Historia Institucional”. | 2013-06-04 | 2013-09-03 | 13 | 10 | 100% | Reconstrucción de la historia Institucional de la Unillanos
|  | 4 | Elaborar las Gráficas de Cambios Estructurales por dependencias. | 2013-06-04 | 2013-09-03 | 13 | 5 | 100% | Elaboración de los Gráficos de cambios estructurales por dependencias
|  | 5 | Elaborar los Cuadros de Clasificación Documental con base en los inventarios documentales. | 2013-06-04 | 2013-09-03 | 0 | 5 | 100% | Elaboración de los Cuadros de Clasificación Documental con base en los inventarios
|  | 6 | Formular la propuesta de Tablas de Valoración Documental. | 2013-06-04 | 2013-09-03 | 0 | 50 | 100% | Elaborar las Tablas de Valoración Documental
2 | ACTUALIZAR LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 1 | Investigación preliminar sobre la institución y fuentes documentales, incluidas visitas a las dependencias. | 2014-03-01 | 2014-04-30 | 8.5714 | 30 | 100% | Compendio de Actos Administrativos, Documento de información Institucional, Tabla de codificación de dependencias | Este hallazgo se subsanó mediante Contrato 1431 de 2013 entre 10 de Dic./ 2013 y el 01 de Sep./ 2014, aprobadas por parte del Comité de Archivo mediante Acta No. 03 de 2014, enviadas al A.G.N. con Rad. 001502 del 21/10/2014. | P.G.I. Correspondencia y Archivo
|  | 2 | Análisis e interpretación de la información recolectada. | 2014-05-01 | 2014-06-30 | 8.5714 | 30 | 100% | Registro de Tipologías, Tabla de Codificación de Series y Tabla de Codificación de Subseries
|  | 3 | Elaboración y presentación de la Tabla de Retención Documental para su aprobación | 2014-07-01 | 2014-09-01 | 8.8571 | 40 | 100% | Tablas de Retención Documental, Cuadro de Clasificación Documental, Codificación de series y subseries
3 | ADECUAR EL ESPACIO DEL ARCHIVO CENTRAL PARA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS DE CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS | 1 | Elaborar el Proyecto de Adecuación y Dotación del Archivo Central | 2014-06-25 | 2014-10-22 | 17 | 30 | 100% | Proyecto Radicado en Banco de Proyectos |  | P.G.I. Correspondencia y Archivo / Vicerrectoría de Recursos Universitarios
|  | 2 | Presentación y Aprobación del Proyecto al C.S.U. | 2015-01-01 | 2015-05-30 | 21.2857 | 20 | 0% | Proyecto Aprobado
|  | 3 | Ejecución del Proyecto de Adecuación y Dotación del Archivo Central | 2015-06-01 | 2015-12-30 | 30.2857 | 50 | 0% | Proyecto Ejecutado
4 | DESINTERÉS EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS DE LOS PROCESOS. | 1 | Elaborar un programa de Capacitación con temas de Gestión Documental | 2015-01-01 | 2015-02-28 | 8.2857 | 50 | 0% | Programa de Capacitación Elaborado |  | P.G.I. Correspondencia y Archivo / Vicerrectoría de Recursos Universitarios
|  | 2 | Ejecutar el programa de Capacitación Archivístico dentro del Plan Institucional de Capacitación | 2015-03-01 | 2015-12-30 | 43.4286 | 20 | 0% | Programa de Capacitación Ejecutado
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________________________________________ | [8 empty] | NOTA: la ejeción de un Plan de Mejoramiento Archivístico no podrá exceder los 2 años
FIRMA DEL JEFE DE CONTROL INTERNO: ______________________________________________________________
FIRMA DEL JEFE DE ARCHIVO:______________________________________________________________________
CIUDAD: _VILLAVICENCIO_______________________________________________________________________________________
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DEL PMA: _23/10/2014______________________________________________________________
Note on A6: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B6: Título de los hallazgos archivístios
Note on D6: La descripción de las metas que se pretender realizar para cerrar el hallazgo
Note on E7: Fecha de inicio de actividades para alcalzar la meta
Note on F7: Fecha en que se culmina la meta
Note on G6: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on H6: Escribir en porcentaje, el valor que le dá a cada tarea según su importancia
Note on I3: No puede exceder de 2 años
Note on I6: Escribir el % de avance para cada una de las metas
Note on J6: Colocar el documento que sirve como evidencia para cerrar el hallazgo. Ej Acto Administrativo, etc.
Note on K6: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on L6: Nombre de las áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada tarea

## SEGUIMIENTO (hidden)
Periodo de Evaluación: ___________________ | [5 empty] | Informe No: ____________
Revisado el Plan de Mejoramiento Archivístico remitido por la Entidad, el Grupo de Inspección y Vigilancia, hace las siguientes observaciones:
ITEM | DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | % DE AVANCE DE LAS TAREAS | CUMPLIMIENTO DEL HALLAZGO | OBSERVACIONES
1 | 0 | 0% | #DIV/0!
| 0 | 0%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
2 |  | 0% | #DIV/0!
0%
0%
| 0 | 0%
0%
3 |  | 0% | #DIV/0!
| 0 | 0%
0%
| 0 | 0%
0%
4 |  | 0% | #DIV/0!
0%
0%
| 0 | 0%
0%
5 |  | 0% | #DIV/0!
0%
0%
| 0 | 0%
0%
Por tanto el porcentaje real de avance de la entidad en su PMA es de |  |  |  |  | #DIV/0!
Por favor remitir el estado de avance al Plan de Mejoramiento Archivístico teniendo en cuenta las observaciones realizadas y con los soportes pertinentes, para el próximo xxxxxxxxx | [7 empty] | 0
0
0
| _________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________ | 0
Elaboró: | [6 empty] | Revisó: | 0
Cargo | [6 empty] | Cargo | 0
Note on C5: así no se especifique tarea en la fila dejar el "0%"