## UNILLANOS propuesta 1
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIANTES DE PREGRADO EN UNILLANOS
PLAN DE ACTIVIDADES Y FINANCIERO PARA EL AÑO 2009
Costo en pesos
META | ACTIVIDADES | INDICADORES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | COSTO | FUENTE MEN
nivelar académicamente a 1000 estudiantes en cursos de químicas, matemáticas, algebrá íneal, biología, física, programación, epistemología de la educación física, bioestadística a través de la realización de 40 cursos de 40 horas a nivel intersemestral | identificar y seleccionar los estudiantes que matriculan estos cursos por programa* | . Número de cursos; número de estudiantes atendidos; número de horas dictadas; número de estudiantes clasificados como población vulnerable | 6a semana del calendario académico de cada semestre | 6a semana del calendario académico de cada semestre | 84480000 | MEN
| preparar cada uno de los cursos que se van a dictar con intensidad de 40 horas |  | 13a y 15a semana de cada calendario académico | 13a y 15a semana de cada calendario académico
| publicar un cronograma de oferta del programa de nivelación |  | 13 semana de cada calendario académico | 13a semana de cada calendario académico
| recepcionar las inscripciones a los cursos ofertados |  | 14a a 15a semana de cada calendario académico | 14a a 15a semana de cada calendario académico
| contratar los docentes responsables de dirigir los cursos |  | 15a semana de cada calendario académico | 15a semana de cada calendario académico
| adelantar y evaluar los cursos con los alumnos inscriptos |  | semana intersemestral del 1o y 2o periodo 2009 | semana intersemestral del 1o y 2o periodo 2009
| establecer el seguimiento estadístico del comportamiento de los cursos en el periodo 2 de 2008, 1-2009 y 2-2009 |  | 8a semana de cada calendario académico | 8a semana de cada calendario académico | 6000000 | UNILLANOS
| compromiso firmado del estudiante que toma el curso en una acta escrita y firmada |  | 14a a 15a semana de cada calendario académico | 14a a 15a semana de cada calendario académico
realización de tutorias en los cursos críticos (química, matemáticas, algebra líneal, biología, física, programación, epistemología de la educación física y bioestadística en cada uno de los programas de primero a quinto semestre | el profesor orientador del curso a la cuarta semana del calendario académico, determina los estudiantes de bajo rendimiento académico y los deriva al programa de tutoria | . número de tutorías; número de estudiantes beneficiados; evaluación cualitativa del programa; nivel de satisfacción del estudiante | 4a semana de cada calendario académico | 4a semana de cada calendario académico | 100531200 | MEN
| diseño de formato de contratación y de seguimiento a la tutoría |  | 4a semana de cada calendario académico | 4a semana de cada calendario académico
| vinculación de los tutores para desarrollar cuatro horas semanales de tutoría en cada periodo académico con el acompañamiento de los profesores orientadores del curso |  | 5a semana de cada calendario académico | 15a semana de cada calendario académico
| formulación del cronograma de tutorias entre el estudiante y el tutor |  | 6a semana de cada calendario académico | 6a semana de cada calendario académico
| diseño del formato de registro del cumplimiento del programa de tutorias |  | 6a semana de cada calendario académico | 6a semana de cada calendario académico
| después de la segunda evaluación del curso, el profesor orientador del mismo deberá hacer un control al rendimiento de la tutoría |  | 8a semana de cada calendario académico | 8a semana de cada calendario académico
| el tutor presenta semanalmente el registro del cumplimiento del programa de tutorías al profesor orientador del curso, con copia al director del programa |  | 5a semana de cada calendario académico | 15a semana de cada calendario académico
| el tutor presenta dos informes del cumplimiento de su tutoría posterior a la segunda y tercera (exámen final) evaluación del curso |  | 9a y 15a semana de cada calendario académico | 9a y 15a semana de cada calendario académico
| el profesor orientador del curso presenta una evaluación al rendimiento de la tutoría |  | 15a semana de cada calendario académico | 15a semana de cada calendario académico | 85072000 | UNILLANOS
Fortalecimiento al desarrollo humano de los estudiantes de pregrado, especialmente a los estudiantes de primer a quinto semestre | Vincular a cinco profesionales uno por escuela por 10 meses | . Nùmero de estudiantes atendidos; registros de atención; prueba de satisfación de los estudiantes; participación de grupo familiar o red afectiva; nivel de percepción de bienestar institucional | 2a semana de febrero 2009 | 2a semana de noviembre 2009 | 114000000 | UNILLANOS
| diseñar una ficha psicoafectiva del estudiante (rasgos de personalidad, nivel de motivación, resiliencia, habilidades de interacción) |  | 3a semana de febrero | 4a semana de febrero
| los profesores orientadores del cursos determinados como críticos derivan los estudiantes en riesgo de desertar por causas académicas a éste programa |  | desde el inicio del calendario academico | hasta culminar el calendario
| los directores de programa y secretarios académicos derivan estudiantes en riesgos de desertar por causas no académicas a este programa |  | desde el inicio del calendario academico | hasta culminar el calendario
| cada psicopedagogo establecerá actas de dialogos con los tutores, directores de programa y secretarios académicos. Por los menos con los directores y secretarios académicos cumplirá tres encuentros en el semestre |  | permanente | permanente
| cada psicopedagogo deberá presentar tres informes al semestre |  | 5a, 10a y 15a semana del calendario | 5a, 10a y 15a semana del calendario
| según necesidad y perfil del estudiante desde este programa se brindará apoyo con otros programas de bienestar institucional |  | permanente en calendario académico | permanente en calendario académico
| dar continuidad al programa de grupadres orientado desde bienestar institucional |  | permanente en calendario académico | permanente en calendario académico
seleccionar los estudiantes que tengan mayores competencias para formación por área profesional | formulación de un cronograma de trabajo por escuela para el diseño de pruebas de selección | prueba de selección; número de registro de encuentros; informe de la pruebas piloto; acto administrativo | 3a semana de calendario académico | 3a semana de calendario académico | 15000000 | MEN
| contratar la asesoría de expertos para acompañar las seis escuelas de formación en el diseño de las pruebas de selección |  | 5a semana del primer period académico 2009 | 9a semana del segundo periodo académico
| diseño de la prueba de selección |  | 5a semana del primer periodo académico 2009 | 7a semana del primer periodo académico 2009
| aplicación prueba piloto a los estudiantes primiparos |  | 9a semana del primer periodo académico 2009 | 9a semana del primer periodo académico 2009
| aplicación de segunda prueba piloto a una muestra de 50 estudiantes que se inscriben a los distintos programas |  | en el momento de las inscripciones a programas para el 2o periodo académico | en el momento de las inscripciones a programas para el 2o periodo académico
| análisis y sistematización de los resultados de la prueba |  | 2a semana del segundo periodo 2009 | 3a semana del ssegundo periodo 2009
| estandarización de la prueba definitiva |  | 7a semana del segundo periodo 2009 | 7a semana del segundo periodo 2009
| reglamentación de la prueba para comenzar su aplicación formal en el 2o semestre del 2010 |  | 9a semana del segundo periodo 2009 | 9a semana del segundo periodo 2009
COSTO TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | 405083200
TOTAL MEN |  |  |  |  | 200011200
TOTAL UNILLANOS |  |  |  |  | 205072000
* Por anormalidad académica en el 2008, el calendario académcio 2009, inicia hasta el mes de marzo

## UNILLANOS propuesta 2
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL A ESTUDIANTES DE PREGRADO
Convenio 850 de 2008 MEN - UNILLANOS
LÓGICA DE INTERVENCIÓN |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE | FUENTES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN | HIPÓTESIS
Objetivo general | Aumentar el sistema de retención de los estudiantes de pregrado en la universidad y disminuir la deserción acumulada y por periodo | bajar la deserción por periodo de 11,15% a 9,5% en un año | resultados SPADIES 2004 a segundo periodo 2009 | la universidad plantea acertadamente soluciones técnicas en el proyecto
|  | Dismunir la deserción acumulada de primer semestre de 21,9% a 20% en el 2010 | resultados SPADIES 1998 a segundo periodo 2009
|  | Dismunir la deserción acumulada de septimo semestre de 45,10% a 42%en el 2010 | resultados SPADIES de1998 a segundo periodo 2009
Objetivo específico | realizar un programa de acompañamiento psicológico y psicopedagógico con la población matriculada de primero a quinto semestre y en condiciones de admisión especial | el 50% de los estudiantes de primero a quinto semestre recibe atención psicológica y psicopedago | registros de atención | los profesionales son idóneos y comprometidos
| realizar un programa de monitorías y totorías en los cursos críticos (química, matemáticas, algebra líneal, biología, física, programación, epistemología de la educación física y bioestadística en cada uno de los programas de primero a quinto semestre | realizar un total de 13056 horas de monitoría a cargo de los estudiantes con mayor rendimiento académico | módulo de monitorías | los estudiantes monitores sean altamente competentes y responsables
| adelantar un plan de nivelación académica a 1000 estudiantes en cursos de químicas, matemáticas, algebrá líneal, biología, física, programación, epistemología de la educación física, bioestadística y lectoescritura | realización de 80 cursos de nivelación de 40 horas cada curso durante el año del proyecto | módulo de cursos de nivelación | las metologías de enseñanza y contenidos correspondan con las necesidades
| establecer mecanismos académicos para optimizar el sistema de admisiones en la universidad a los distintos programas académicos de pregrado | pruebas de admisión específicas por escuela | documento de pruebas y reglamentación de las pruebas | las escuelas definen los criterios específicos de admisión a sus programas
Resultados | La población matriculada en la universidad de primero a quinto semestre recibe en el 2009 acciones concretas de acompañamiento que contrarrestan la deserción y mejoran el sistema de retención de los estudiantes de pregrado | disminuir del total de desertores por periodo en 50 alumnos matriculados al sistema | actas de compromiso firmadas por los estudiantes; evaluación de los cursos | los estudiantes muestran interés y se comprometen en este acompañamiento
|  | Garantizar que de cada 100 estudiantes admitidos en la universidad en 2009, 1,9% permanezca en el sistema | resultados SPADIES actualizados a 2o periodo 2009 | la institución logra aplicar un programa integral de atención a primiparos
|  | incrementar en un 2,9% la retención de los alumnos matriculado a la universidad a septimo semestre | resultados SPADIES actualizados a 2o periodo 2009 | la institución logra aplicar un programa integral de atención al total de estudiantes
| formular y establecer un programa de atención y prevención de la deserción al 2019 | documento aprobado por Consejo Académico | documento | el grupo participante en esta propuesta asume con responsabilidad este compromiso
ACTIVIDADES |  | MEDIOS | FUENTES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CONDICIONES PREVIAS
Actividades
realizar un programa de acompañamiento psicologico y psicopedagogo con la población matriculada de primero a quinto semestre | acordar con los Secretarios académicos, directores de programa, coordinador del proyecto, vicerectoría académica el programa de atención sicológica | * un coordinador del área de atención psicológica o psicopedagógica; cuatro sicológos; consultorio; material y equipo de oficina; | documento escrito | se cuenta con personal y éste es idóneo
| acordar instrumentos técnicos que sirviran para caracterizar a los estudiantes con base en el objeto del proyecto |  | instrumentos | se cuenta con personal y éste es idóneo
| identificar y caracterizar la población beneficiaria del proyecto por programa, admisión especial,genéro, facultad, ICFES, edad, procedencia, etc y evaluar el rendimiento académico de los últimos dos semestres de los estudiantes que tomaron esos cursos. Tener en cuenta el perfil académico segun resultados iCFES |  | documento de caracterización por semestre | se cuenta con personal y éste es idóneo
| realizar fichas de seguimiento psicoafectivo del estudiante |  | fichas | se cuenta con personal y éste es idóneo
| realizar pruebas sicotécnicas y hacer analisis de las pruebas en cada semestre |  | registros de atención | se cuenta con personal y éste es idóneo
| organizar (3) talleres de crecimiento personal, hábitos y métodos de estudio por semestre |  | registros de asistencia | se cuenta con personal y éste es idóneo
| preparar los monitores que acompañaran los cursos críticos (químicas, matemáticas, algebrá líneal, biología, física, programación, epistemología de la educación física, bioestadística) |  | registros de asistencia | se cuenta con personal y éste es idóneo
| acordar con los directores de programa, secretarios académicos y vicerrectoría académica el programa de monitorias que deberá contener (justificación, objetivos, metas, contenido temáticos de las monitorías, indicadores y formato de seguimiento a las monitorías, criterios de selección de los monitores, tiempos) |  | documeto de monitorías | se cuenta con personal y éste es idóneo
| preparar los docentes a cargo de los cursos críticos (químicas, matemáticas, algebrá líneal, biología, física, programación, epistemología de la educación física, bioestadística) dentro de los planes de estudio |  | lista de asistencia | se cuenta con personal y éste es idóneo
realizar (3) encuentros para acordar estrategias de trabajo con los directores de programa, secretarios académicos, docentes de los cursos y monitores durante el semestre
realizar un programa de acompañamiento psicologico y psicopedagogo con la población matriculada de primero a quinto semestre | entregar (3) informes institucionales al semestre al Comité Insticional de Prevención y Atención a la deserción que se conforme o en su defecto al Vice académico y al inverventor del proyecto | * un coordinador del área de atención psicológica o psicopedagógica; cuatro sicológos; consultorio; material y equipo de oficina; | informes | se ha cumplido el cronograma de trabajo
| acopiar otros apoyos institucionales desde bienestar al estudiante que así lo requiera |  | requerimientos a bienestar | bienestar dispone de otras acciones de apoyo
| participar en el diseño y formulación del Programa de Atención y Prevención a la deserción de la Universidad de los Llanos al 2019 |  | documento | se cuenta con criterios técnicos para su participación
| Estimular el programa grupardes orientado desde bienestar |  | registros | hay participación de los estudiantes
| prestar atención psicológica de manera individual y llevar registros |  | registros de atención | hay confianza en los expertos
| diseñar el formato de contratación y de seguimiento a la monitoría |  | formato | hay apoyo de jurídica
| verificar el historial académico de los estudiantes que serviran de monitores |  | listado de promedio de notas de los posibles monitores | se tiene los registros de interesados
| acordar con los Secretarios académicos, directores de programa, coordinador del proyecto, vicerectoría académica el cronograma de monitorías |  | actas de acuerdo | se establecen concensos
| acordar con los Secretarios académicos, directores de programa, coordinador del proyecto, vicerectoría académica el plan de seguimiento a las monitorías |  | formatos de seguimiento a monitorías | se establecen concensos
| realizar encuentros y acompañamientos a los estudiantes monitores |  | registros de convocatorías y encuentros | existe compromiso de los monitores y del equipo acompañante
| presentar recomendaciones para optimizar la retención de los estudiantes al sistema |  | documento escrito al final del semestre académico | se cumple el cronograma de trabajo
realizar las monitorías y tutorías en los cursos críticos (química, matemáticas, algebra líneal, biología, física, programación, epistemología de la educación física y bioestadística en cada uno de los programas de primero a quinto semestre | los estudiantes monitores participan en la inducción brindada por bienestar y reciben una calificacion | * (1) hora de atención docente para los cursos en monitorías; contratación de monitores; jornadas de trabajo; impresiones y fotocopias | lista de asistencia | los monitores muestran compromiso
| los docentes orientadores de los cursos reciben un tiempo en su carga académica para acompañar las monitorías |  | actas | la alta dirección se compromete con la asignación de tiempo al docente
| los estudiantes monitores portan una identificación visible entregada por la universidad que los acredita como monitores |  | identificación de los monitores | la institución entrega elementos de visibilidad
| los estudiantes monitores hacen su presentación incial en los respectivos cursos |  | ficha de seguimiento de la monitoría firmada por el profesor del curso | el monitor cumple el cronograma
| los estudiantes monitores establecen planes de trabajo con los estudiantes y docentes orientadores de los cursos |  | cronograma de trabajo de las monitorías | existe interés de parte de los estudiantes
| los estudiantes monitores llevan planillas de seguimiento y atencion firmadas por el docentes responsable del curso y el estudiante atendido y las reporta semanalmente al profesor orientador del cursos y al director del programa |  | planillas de seguimiento | los monitores conocen de las planillas de seguimiento
| los directores de programa a partir de los resultados del SPADIES informan a las secretarías académicas los estudiantes en riesgo de desertar |  | listado de estudiantes por riesgo por programa | los directores de programa hacen uso del aplicativo spadies
| los docentes responsables de los cursos analizan con los monitores el desempeño académico de los estudiantes atendidos |  | listado de estudiantes en monitorías | existe interés de parte de los estudiantes
| los docentes responsables de los cursos y los monitores a partir de la segunda evaluación de los estudiantes remiten los estudiantes en riesgo de desertar a los cursos de nivelación académica |  | planillas de seguimiento | se dispone de los cursos de nivelación académica
| entregar (2) informes individuales al semestre a la dirección del programa, secretarios cadémicos, sobre el cumplimiento de su monitoría posterior a la segunda y tercera evaluación del curso |  | informes de cumplimiento | los monitores cumpen el cronograma de trabajo
| los secretarios académicos recopilan y entregan (3) informes al semestre del desempeño de las monitorías |  | informes por facultad de cumplimiento de monitorías | los secretarios académicos se comprometen con el proyecto
| los docentes orientadores de los cursos hacen una evaluacion al desempeño de las monitorías en (2) momentos al semestre, luego de la segunda evaluación y al tercera |  | informe de los docentes orientadores de los cursos | los docentes orientadores de los cursos se comprometen con el proyecto
nivelar académicamente a 1000 estudiantes en cursos de químicas, matemáticas, algebrá líneal, biología, física, programación, epistemología de la educación física, bioestadística y lectoescritura a través de la realización de 40 cursos de 40 horas a nivel intersemestral | preparar un formato y solicitar un listado de primero a quinto semestre por programa con los alumnos que toman estos cursos | * contratación de horas cátedra para atender los cursos; aulas; impresión y fotocopias; publicación del módulo; jornadas de trabajo | formato de identificación | se definen los criterios iniciales
| producir un listado de primero a quinto semestre por programa con los alumnos que toman estos cursos |  | formato de identificación | la oficina de admisiones y registro se compromete con el proyecto
| los directores de programa y los decanos seleccionaran a los profesores responsables del diseño de los cursos de nivelación |  | requerimiento de los docentes | se establecen concensos
| convocar los profesores y asignarles descarga académica |  | requerimiento de los docentes
| los directores de programa, docentes y decanos establecen los contenidos, estrategías pedagógicas, formas de evaluación que contendran los cursos |  | documento por curso | se establecen concensos
| los docentes diseñan los respectivos cursos |  | documento de curso | hay compromiso con el proyecto
| la vicerrectoría académica editan un módulo con los cursos seleccionados |  | módulo de cursos de nivelación | se establecen concensos
| publicar el cronograma de oferta de los cursos en la web y en los distintos programas |  | cronograma de oferta de cursos | se establecen concensos
| definir las aulas donde se impartiran estos cursos nivelatorios |  | número de aulas | las directivas se compromenten con el proyecto
| recepcionar matriculas de los estudiantes con deficiencias académicas, los estudiantes detectados en riesgo de desertar SPADIES, población vulnerable, a cargo de las facultades |  | listado de aspirantes | la publicación es oportuna
| los directores de programa confirman matriculas y firma de un acta de compromiso de parte del estudiante que toma el curso |  | actas de compromiso firmadas por los estudiantes; evaluación de los cursos | los estudiantes perciben los cursos como oportundad
| desarrollo y evaluación de los cursos |  | listado de asistencia por curso | los estudiantes perciben los cursos como oportundad
| verificar el resultado de los dos úlitmos semestres en relación con estos cursos |  | análisis de tendencias de los últimos semestres | el proyecto se visualiza como una opurtinidad de mejora
| el director de programa entrega un informe de resultados de la implementación de los cursos |  | evaluaciones de los cursos e informes | los directores de programa se compromenten con el proyecto
establecer mecanismos académicos para optimizar el sistema de admisiones y de retención en la universidad a los distintos programas académicos de pregrado | establer contactos de experiencias de admisión exitosas en términos de retención y prevención de la deserción | * asesoría de expertos, tiempo de trabajo docente | propuesta de admisiones | voluntad política de la institución en asumir esta discusión
conformar grupos de trabajo académico al interior de la universidad en donde se incluya la oficina de admisiones y registro y planeación para hacer discusiones y porpuestas al respecto
formular una propuesta que optimice el sistema de admisiones y aumente la probabilidad de retención en els istema
formular un programa de atención y prevención de la deserción al 2019 | preparar un proyecto de acuerdo que establezca el Comité de Atención y Prevención de la Deserción | * tiempos de dedicación y jornadas de trabajo | proyecto de acuerdo | las directivas se compromenten con el proyecto
| reglamentar y operar el comité de atención y prevención de la deserción |  | acto administrativo | las directivas se compromenten con el proyecto
| acordar un programa de atención y prevención de la deserción al 2019 |  | documento escrito | el Comité de Atención y Prevención de la deserción es altamente comprometido

## fuentes financiam
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL A ESTUDIANTES DE PREGRADO
Convenio 850 de 2008. MEN - UNILLANOS
presupuesto en pesos 2009
CONCEPTO | unidad | cantidad | MEN | UNILLANOS
RECURSO HUMANO |  |  | 200000000 | 189072000 | 389072000
monitoría curso regular | horas | 13056 | 100531200 | 0
tuturía docente curso regular | horas | 3254 | 0 | 75072000
cátedra docente cursos de nivelación extracurricular | horas | 3200 | 84480000 | 0
sicológos | unidad | 5 | 0 | 114000000
asesoría de expertos pruebas de admisión | global | global | 14988800
RECURSO FÍSICO |  |  |  | 6000000
aulas de clase para recepcionar 1000 estudiantes extracurricular | unidad | 30 | 0 | 6000000
MATERIALES E INSUMOS |  |  |  | 10000000
insumos varios | global |  |  | 10000000
total por fuente |  |  | 200000000 | 205072000
TOTAL VALOR DEL PROYECTO |  |  | 405072000

## cronograma
ACTIVIDADES | ACCIONES | MEDIOS VERIFICACIÓN | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | 2009-03-01 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | 2009-08-01 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12 |  |  |  | Mes 13 |  |  |  | febrero |  |  |  | Mes 15 |  |  |  | Mes 16 |  |  |  | Mes 17 |  |  |  | Mes 18 |  |  |  | Mes 19
|  |  | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4
Acompañamiento psicológico y psicopedagogo
| Acordar con los Secretarios Académicos, Directores de Programa, coordinador del proyecto, bienestar, Vicerectoría Académica, el programa de atención sicológica | Documento escrito | bar: 2009-03-01 sem-2; 2009-08-01 sem-2; febrero sem -1
| Acordar instrumentos técnicos que servirán para caracterizar a los estudiantes con base en el objeto del proyecto | Instrumentos | bar: 2009-03-01 sem-2; 2009-08-01 sem-2; febrero sem -1
| Identificar y caracterizar la población beneficiaria del proyecto por programa, admisión especial, género, facultad, ICFES, edad, procedencia, etc. y evaluar el rendimiento académico de los últimos dos semestres de los estudiantes que tomaron esos cursos. Tener en cuenta el perfil académico según resultados ICFES, perfil psicológico, etc. | Documento de caracterización por semestre | bar: 2009-03-01 sem-2 to 2009-03-01 sem-4; 2009-08-01 sem-2 to 2009-08-01 sem-4; febrero sem -1 to febrero sem-3
| Organizar (3) talleres de crecimiento personal, hábitos y métodos de estudio por semestre dirigido a los estudiantes de 1o a 3o semestre | Registros de asistencia | bar: Mes 4 sem-2; Mes 5 sem-3; Mes 6 sem-3; Mes 9 sem -1; Mes 10 sem -1; Mes 11 sem-2; Mes 15 sem-2; Mes 16 sem-4; Mes 18 sem-3
| Acordar con los Secretarios Académicos, Directores de Programa, coordinador del proyecto, Vicerrectoría Académica el cronograma de monitorias | Actas de acuerdo | bar: 2009-03-01 sem-2; 2009-08-01 sem-2; febrero sem-2
| Diseñar el formato de contratación y de requisitos y de seguimiento a las monitorias | Formatos de contratación y de seguimiento a monitoras | bar: 2009-03-01 sem-2
| Acordar con los directores de programa, secretarios académicos y Vicerrectoría académica, el programa de monitorias que deberá contener: justificación, objetivos, metas, contenido temáticos de las monitorias, indicadores y formato de seguimiento a las monitorias, criterios de selección de los monitores, tiempos | Documento de monitorias | bar: 2009-03-01 sem-3 to 2009-03-01 sem-4; 2009-08-01 sem-2 to 2009-08-01 sem-3; febrero sem -1 to febrero sem-2
| Realizar las convocatorias y verificar los requisitos establecidos para su vinculación de monitores | Publicaciones y listado de inscriptos y contratados | bar: Mes 4 sem-2; 2009-08-01 sem-4; febrero sem-3
| Preparar los monitores que acompañaran el reforzamiento académico | Registros de asistencia | bar: Mes 4 sem-3; Mes 9 sem -1; febrero sem-4
| Preparar los docentes a cargo de los cursos que tendrán reforzamiento académico | Lista de asistencia | bar: Mes 4 sem-3; Mes 9 sem -1; febrero sem-4
| Se realiza un campaña de divulgación y comunicación sobre las estrategias elegidas en contra de la deserción | Folletos, cartillas, pendones | bar: 2009-03-01 sem -1 to Mes 19 sem -1
| Realizar (3) encuentros para acordar estrategias de trabajo con los directores de programa, secretarios académicos, docentes de los cursos y monitores durante el semestre | Actas | bar: 2009-03-01 sem-4; Mes 4 sem-4; Mes 5 sem-4; 2009-08-01 sem-4; Mes 10 sem -1; Mes 11 sem -1; febrero sem-4; Mes 15 sem-4; Mes 16 sem-4
| Acompañar por expertos las técnicas de estudio | expertos | bar: Mes 9 sem-3
| Entregar (3) informes institucionales al semestre al Comité Institucional de Prevención y Atención a la deserción que se conforme o en su defecto al Vice académico y al interventor del proyecto | Informes | bar: Mes 4 sem-3; Mes 5 sem-3; Mes 6 sem-4; Mes 9 sem-4; Mes 11 sem -1; Mes 12 sem-2; Mes 15 sem-4; Mes 17 sem -1; Mes 18 sem -1
| Acopiar otros apoyos institucionales desde bienestar al estudiante que así lo requiera | Requerimientos a bienestar | bar: 2009-03-01 sem -1 to Mes 7 sem-3; 2009-08-01 sem-3 to Mes 12 sem-3; febrero sem -1 to Mes 19 sem -1
| Participar en el diseño y formulación del Programa de Atención y Prevención a la deserción de la Universidad de los Llanos al 2019 | Documento | bar: 2009-03-01 sem -1 to Mes 19 sem -1
| Prestar atención psicológica de manera individual y llevar registros | Registros de atención | bar: 2009-03-01 sem -1 to Mes 7 sem-3; 2009-08-01 sem-3 to Mes 12 sem-3; febrero sem -1 to Mes 19 sem -1
| Realizar encuentros y acompañamientos a los estudiantes monitores | Registros de convocatorias y encuentros | bar: 2009-03-01 sem -1 to Mes 7 sem-3; 2009-08-01 sem-3 to Mes 12 sem-3; febrero sem -1 to Mes 19 sem -1
| Presentar recomendaciones para optimizar la retención de los estudiantes al sistema | Documento escrito al final del semestre académico
Realizar monitorias y tutorías académicas
| Los docentes orientadores de los cursos reciben un tiempo en su carga académica para acompañar las monitorias | Actas | bar: 2009-03-01 sem-3; 2009-08-01 sem-3; Mes 12 sem-2; febrero sem-3; Mes 18 sem-3
| Los estudiantes monitores portan una identificación visible entregada por la universidad que los acredita como monitores | Identificación de los monitores | bar: 2009-03-01 sem-3 to Mes 19 sem -1
| Los estudiantes monitores hacen su presentación inicial en los respectivos cursos | Ficha de seguimiento de la monitoria firmada por el profesor del curso | bar: Mes 4 sem -1; 2009-08-01 sem-4; febrero sem-4
| Los estudiantes monitores establecen planes de trabajo con los estudiantes y docentes orientadores de los cursos | Cronograma de trabajo de las monitorias | bar: Mes 4 sem -1; 2009-08-01 sem-4; febrero sem-4
| Los estudiantes monitores llevan planillas de seguimiento y atención firmadas por el docentes responsable del curso y el estudiante atendido y las reporta semanalmente al profesor orientador del cursos y al director del programa | Planillas de seguimiento | bar: Mes 4 sem -1 to Mes 7 sem-2; 2009-08-01 sem-4 to Mes 12 sem-2; febrero sem-4 to Mes 19 sem -1
| Los directores de programa a partir de los resultados del SPADIES informan a las secretarías académicas los estudiantes en riesgo de desertar | listado de estudiantes por riesgo por programa | bar: 2009-03-01 sem-3; 2009-08-01 sem-3; febrero sem-3
| Los docentes responsables de los cursos analizan con los monitores el desempeño académico de los estudiantes atendidos | Listado de estudiantes en monitorias | bar: Mes 4 sem -1 to Mes 7 sem-2; 2009-08-01 sem-4 to Mes 12 sem-2; febrero sem-4 to Mes 19 sem -1
| Los monitores entregan (2) informes individuales al semestre a la dirección del programa, secretarios académicos, sobre el cumplimiento de su monitoria posterior a la segunda y tercera evaluación del curso | Informes de cumplimiento | bar: Mes 5 sem -1; Mes 6 sem -1; Mes 9 sem-3; Mes 11 sem -1; Mes 16 sem -1; Mes 17 sem-3
| Realizar actividades de intercambio in situ de experiencias significativas con otras instituciones | Lista de asistencia | bar: Mes 10 sem-3
| Los secretarios académicos recopilan (3) informes institucionales al semestre del desempeño de las monitorias y las entregan a vicerrectoría académica, interventor | Informes de cumplimiento de monitorias | bar: Mes 5 sem -1; Mes 6 sem -1; Mes 7 sem-2; Mes 9 sem-3; Mes 11 sem -1; Mes 12 sem-2; Mes 16 sem -1; Mes 17 sem-3; Mes 19 sem -1
| Los docentes orientadores de los cursos hacen una evaluación al desempeño de las monitorias en (2) momentos al semestre, luego de la segunda y tercera evaluación del curso, la informan a las secretarías académicas | Informe de los docentes orientadores de los cursos | bar: Mes 5 sem -1; Mes 6 sem -1; Mes 9 sem-3; Mes 11 sem -1; Mes 16 sem -1; Mes 17 sem-3
Realizar los cursos de nivelación por semestre | bar: Mes 5 sem -1; Mes 6 sem -1; Mes 9 sem-3; Mes 11 sem -1; Mes 16 sem -1; Mes 17 sem-3
| Los directores de programa y los decanos seleccionan a los profesores responsables del los cursos de nivelación | Requerimiento de los docentes | bar: 2009-03-01 sem-2; 2009-08-01 sem-2; febrero sem-2
| Los directores de programa, docentes y decanos establecen los contenidos, estrategias pedagógicas, formas de evaluación que contendrán los cursos de nivelación | Documento por curso | bar: 2009-03-01 sem-2; 2009-08-01 sem-2; febrero sem-2
| La Vicerrectoría Académica edita un módulo con los cursos seleccionados | Módulo de cursos de nivelación | bar: 2009-03-01 sem-3; 2009-08-01 sem-3; febrero sem-3
| Publicar el cronograma de oferta de los cursos en la web y en los distintos programas | Cronograma de oferta de cursos | bar: 2009-03-01 sem-3; 2009-08-01 sem-3; febrero sem-3
| Definir las aulas donde se impartirán estos cursos nivelatorios | Número de aulas | bar: 2009-03-01 sem-2; 2009-08-01 sem-2; febrero sem-2
| Las facultades a través de los secretarios académicos recepcionan matriculas de los estudiantes con deficiencias académicas, los estudiantes detectados en riesgo de desertar SPADIES, población vulnerable y se exige la firma de un acta de compromiso de parte del estudiante | Listado de aspirantes | bar: 2009-03-01 sem-3; 2009-08-01 sem-3; febrero sem-3
| desarrollo y evaluación de los cursos | Listado de asistencia por curso y evaluaciones | bar: 2009-03-01 sem-4 to Mes 7 sem-2; 2009-08-01 sem-4 to Mes 12 sem-2; febrero sem-4 to Mes 18 sem-2
| Los monitores y los sicólogos caracterizan a los estudiantes de estos cursos de los semestres 2 de 2008 | Documento de análisis | bar: Mes 4 sem -1
| Los secretarios académicos entregan un informe de resultados de la implementación de los cursos | Evaluaciones de los cursos e informes | bar: Mes 7 sem-2; Mes 12 sem-2; Mes 18 sem-2
Formular un programa de atención y prevención de la deserción al 2019 | bar: Mes 7 sem-2; Mes 12 sem-2; Mes 18 sem-2
| Preparar un proyecto de acuerdo que establezca el Comité de Atención y Prevención de la Deserción | Proyecto de acuerdo | bar: 2009-03-01 sem -1 to 2009-03-01 sem-4
| Reglamentar y operar el comité de atención y prevención de la deserción | Acto administrativo | bar: 2009-03-01 sem-4
| Acordar un programa de atención y prevención de la deserción al 2019 | Documento escrito | bar: 2009-08-01 sem-3 to Mes 11 sem-4
Acciones de administración del proyecto | bar: 2009-08-01 sem-3 to Mes 11 sem-4
| estructurar la propuesta en la metodología estipulada por el Ministerio | Documento escrito | bar: Mes 2 sem-2
| Entrega tercer producto convenio | Documento escrito y reporte SPADIES | bar: 2009-08-01 sem-4
| Entrega del cuarto producto convenio | Documento escrito y reporte SPADIES | bar: Mes 11 sem-4
| Entrega del quinto producto del convenio | documento escrito y reporte SPADIES | bar: Mes 18 sem-4