## cronograma
ACTIVIDADES | ACCIONES | MEDIOS VERIFICACIÓN | enero |  |  |  | febrero |  |  |  | marzo |  |  |  | abril |  |  |  | mayo |  |  |  | junio |  |  |  | julio |  |  |  | agosto |  |  |  | septiembre |  |  |  | octubre |  |  |  | noviembre |  |  |  | diciembre |  |  |  | enero |  |  |  | febrero |  |  |  | marzo |  |  |  | abril |  |  |  | mayo |  |  |  | junio |  |  |  | julio
|  |  | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4 | sem -1 | sem-2 | sem-3 | sem-4
Acompañamiento psicológico y psicopedagogo
| Acordar con los Secretarios Académicos, Directores de Programa, coordinador del proyecto, bienestar, Vicerectoría Académica, el programa de atención sicológica | Documento escrito | bar: marzo sem-2; agosto sem-2; febrero sem -1
| Acordar instrumentos técnicos que servirán para caracterizar a los estudiantes con base en el objeto del proyecto | Instrumentos | bar: marzo sem-2; agosto sem-2; febrero sem -1
| Identificar y caracterizar la población beneficiaria del proyecto por programa, admisión especial, género, facultad, ICFES, edad, procedencia, etc. y evaluar el rendimiento académico de los últimos dos semestres de los estudiantes que tomaron esos cursos. Tener en cuenta el perfil académico según resultados ICFES, perfil psicológico, etc. | Documento de caracterización por semestre | bar: marzo sem-2 to marzo sem-4; agosto sem-2 to agosto sem-4; febrero sem -1 to febrero sem-3
| Organizar (3) talleres de crecimiento personal, hábitos y métodos de estudio por semestre dirigido a los estudiantes de 1o a 3o semestre | Registros de asistencia | bar: abril sem-2; mayo sem-3; junio sem-3; septiembre sem -1; octubre sem -1; noviembre sem-2; marzo sem-2; abril sem-4; junio sem-3
| Acordar con los Secretarios Académicos, Directores de Programa, coordinador del proyecto, Vicerrectoría Académica el cronograma de monitorias | Actas de acuerdo | bar: marzo sem-2; agosto sem-2; febrero sem-2
| Diseñar el formato de contratación y de requisitos y de seguimiento a las monitorias | Formatos de contratación y de seguimiento a monitoras | bar: marzo sem-2
| Acordar con los directores de programa, secretarios académicos y Vicerrectoría académica, el programa de monitorias que deberá contener: justificación, objetivos, metas, contenido temáticos de las monitorias, indicadores y formato de seguimiento a las monitorias, criterios de selección de los monitores, tiempos | Documento de monitorias | bar: marzo sem-3 to marzo sem-4; agosto sem-2 to agosto sem-3; febrero sem -1 to febrero sem-2
| Realizar las convocatorias y verificar los requisitos establecidos para su vinculación de monitores | Publicaciones y listado de inscriptos y contratados | bar: abril sem-2; agosto sem-4; febrero sem-3
| Preparar los monitores que acompañaran el reforzamiento académico | Registros de asistencia | bar: abril sem-3; septiembre sem -1; febrero sem-4
| Preparar los docentes a cargo de los cursos que tendrán reforzamiento académico | Lista de asistencia | bar: abril sem-3; septiembre sem -1; febrero sem-4
| Se realiza un campaña de divulgación y comunicación sobre las estrategias elegidas en contra de la deserción | Folletos, cartillas, pendones | bar: marzo sem -1 to julio sem -1
| Realizar (3) encuentros para acordar estrategias de trabajo con los directores de programa, secretarios académicos, docentes de los cursos y monitores durante el semestre | Actas | bar: marzo sem-4; abril sem-4; mayo sem-4; agosto sem-4; octubre sem -1; noviembre sem -1; febrero sem-4; marzo sem-4; abril sem-4
| Acompañar por expertos las técnicas de estudio | expertos | bar: septiembre sem-3
| Entregar (3) informes institucionales al semestre al Comité Institucional de Prevención y Atención a la deserción que se conforme o en su defecto al Vice académico y al interventor del proyecto | Informes | bar: abril sem-3; mayo sem-3; junio sem-4; septiembre sem-4; noviembre sem -1; diciembre sem-2; marzo sem-4; mayo sem -1; junio sem -1
| Acopiar otros apoyos institucionales desde bienestar al estudiante que así lo requiera | Requerimientos a bienestar | bar: marzo sem -1 to julio sem-3; agosto sem-3 to diciembre sem-3; febrero sem -1 to julio sem -1
| Participar en el diseño y formulación del Programa de Atención y Prevención a la deserción de la Universidad de los Llanos al 2019 | Documento | bar: marzo sem -1 to julio sem -1
| Prestar atención psicológica de manera individual y llevar registros | Registros de atención | bar: marzo sem -1 to julio sem-3; agosto sem-3 to diciembre sem-3; febrero sem -1 to julio sem -1
| Realizar encuentros y acompañamientos a los estudiantes monitores | Registros de convocatorias y encuentros | bar: marzo sem -1 to julio sem-3; agosto sem-3 to diciembre sem-3; febrero sem -1 to julio sem -1
| Presentar recomendaciones para optimizar la retención de los estudiantes al sistema | Documento escrito al final del semestre académico
Realizar monitorias y tutorías académicas
| Los docentes orientadores de los cursos reciben un tiempo en su carga académica para acompañar las monitorias | Actas | bar: marzo sem-3; agosto sem-3; diciembre sem-2; febrero sem-3; junio sem-3
| Los estudiantes monitores portan una identificación visible entregada por la universidad que los acredita como monitores | Identificación de los monitores | bar: marzo sem-3 to julio sem -1
| Los estudiantes monitores hacen su presentación inicial en los respectivos cursos | Ficha de seguimiento de la monitoria firmada por el profesor del curso | bar: abril sem -1; agosto sem-4; febrero sem-4
| Los estudiantes monitores establecen planes de trabajo con los estudiantes y docentes orientadores de los cursos | Cronograma de trabajo de las monitorias | bar: abril sem -1; agosto sem-4; febrero sem-4
| Los estudiantes monitores llevan planillas de seguimiento y atención firmadas por el docentes responsable del curso y el estudiante atendido y las reporta semanalmente al profesor orientador del cursos y al director del programa | Planillas de seguimiento | bar: abril sem -1 to julio sem-2; agosto sem-4 to diciembre sem-2; febrero sem-4 to julio sem -1
| Los directores de programa a partir de los resultados del SPADIES informan a las secretarías académicas los estudiantes en riesgo de desertar | listado de estudiantes por riesgo por programa | bar: marzo sem-3; agosto sem-3; febrero sem-3
| Los docentes responsables de los cursos analizan con los monitores el desempeño académico de los estudiantes atendidos | Listado de estudiantes en monitorias | bar: abril sem -1 to julio sem-2; agosto sem-4 to diciembre sem-2; febrero sem-4 to julio sem -1
| Los monitores entregan (2) informes individuales al semestre a la dirección del programa, secretarios académicos, sobre el cumplimiento de su monitoria posterior a la segunda y tercera evaluación del curso | Informes de cumplimiento | bar: mayo sem -1; junio sem -1; septiembre sem-3; noviembre sem -1; abril sem -1; mayo sem-3
| Realizar actividades de intercambio in situ de experiencias significativas con otras instituciones | Lista de asistencia | bar: octubre sem-3
| Los secretarios académicos recopilan (3) informes institucionales al semestre del desempeño de las monitorias y las entregan a vicerrectoría académica, interventor | Informes de cumplimiento de monitorias | bar: mayo sem -1; junio sem -1; julio sem-2; septiembre sem-3; noviembre sem -1; diciembre sem-2; abril sem -1; mayo sem-3; julio sem -1
| Los docentes orientadores de los cursos hacen una evaluación al desempeño de las monitorias en (2) momentos al semestre, luego de la segunda y tercera evaluación del curso, la informan a las secretarías académicas | Informe de los docentes orientadores de los cursos | bar: mayo sem -1; junio sem -1; septiembre sem-3; noviembre sem -1; abril sem -1; mayo sem-3
Realizar los cursos de nivelación por semestre | bar: mayo sem -1; junio sem -1; septiembre sem-3; noviembre sem -1; abril sem -1; mayo sem-3
| Los directores de programa y los decanos seleccionan a los profesores responsables del los cursos de nivelación | Requerimiento de los docentes | bar: marzo sem-2; agosto sem-2; febrero sem-2
| Los directores de programa, docentes y decanos establecen los contenidos, estrategias pedagógicas, formas de evaluación que contendrán los cursos de nivelación | Documento por curso | bar: marzo sem-2; agosto sem-2; febrero sem-2
| La Vicerrectoría Académica edita un módulo con los cursos seleccionados | Módulo de cursos de nivelación | bar: marzo sem-3; agosto sem-3; febrero sem-3
| Publicar el cronograma de oferta de los cursos en la web y en los distintos programas | Cronograma de oferta de cursos | bar: marzo sem-3; agosto sem-3; febrero sem-3
| Definir las aulas donde se impartirán estos cursos nivelatorios | Número de aulas | bar: marzo sem-2; agosto sem-2; febrero sem-2
| Las facultades a través de los secretarios académicos recepcionan matriculas de los estudiantes con deficiencias académicas, los estudiantes detectados en riesgo de desertar SPADIES, población vulnerable y se exige la firma de un acta de compromiso de parte del estudiante | Listado de aspirantes | bar: marzo sem-3; agosto sem-3; febrero sem-3
| desarrollo y evaluación de los cursos | Listado de asistencia por curso y evaluaciones | bar: marzo sem-4 to julio sem-2; agosto sem-4 to diciembre sem-2; febrero sem-4 to junio sem-2
| Los monitores y los sicólogos caracterizan a los estudiantes de estos cursos de los semestres 2 de 2008 | Documento de análisis | bar: abril sem -1
| Los secretarios académicos entregan un informe de resultados de la implementación de los cursos | Evaluaciones de los cursos e informes | bar: julio sem-2; diciembre sem-2; junio sem-2
Formular un programa de atención y prevención de la deserción al 2019 | bar: julio sem-2; diciembre sem-2; junio sem-2
| Preparar un proyecto de acuerdo que establezca el Comité de Atención y Prevención de la Deserción | Proyecto de acuerdo | bar: marzo sem -1 to marzo sem-4
| Reglamentar y operar el comité de atención y prevención de la deserción | Acto administrativo | bar: marzo sem-4
| Acordar un programa de atención y prevención de la deserción al 2019 | Documento escrito | bar: agosto sem-3 to noviembre sem-4
Acciones de administración del proyecto | bar: agosto sem-3 to noviembre sem-4
| estructurar la propuesta en la metodología estipulada por el Ministerio | Documento escrito | bar: febrero sem-2
| entrega de informes mensuales de avance del proyecto | informe escrito | bar: marzo sem -1; abril sem -1; mayo sem -1; junio sem -1; julio sem -1; agosto sem -1; septiembre sem -1; octubre sem -1; noviembre sem -1; diciembre sem -1; enero sem -1; febrero sem -1; marzo sem -1; abril sem -1; mayo sem -1; junio sem -1
| Entrega tercer producto convenio | Documento escrito y reporte SPADIES | bar: agosto sem-4
| Entrega del cuarto producto convenio | Documento escrito y reporte SPADIES | bar: noviembre sem-4
| Entrega del quinto producto del convenio | documento escrito y reporte SPADIES | bar: junio sem-4
liquidación del convenio especfíco del proyecto | bar: julio sem -1 to julio sem-4